## Sheet1
| 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-18
Label 20 videos
Preprocess 20 videos
First draft - chapter 3
First draft - chapter 4 structure for recording results
Compare oversampling with non-oversampling
Compare Resnet-50 to MViT
Compare Optical Flow to RGB
Compare Cropped to Non-Cropped
Compare dual stream with base
Collect qualitative examples